Приложение к Приказу от 28.03.2022 № 01-02/79

План-график мероприятий по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования (далее – обновленные ФГОС) в МАОУ СОШ № 28

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |
| 1 | Рассмотрение (изучение) основных изменений обновленных ФГОС, определение первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению обновленных ФГОС в штатном режиме в общеобразовательных организациях (далее - ОО) | октябрь 2021 года | Администрация | Рассмотрены и изучены обновленные ФГОС заместителями директора, синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на административным уровнем и уровне педагогов |
| 2 | Формирование плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС | февраль-март 2022 года | Зам директор | Составлен план-график мероприятий по введению обновленных ФГОС, реализуемых в школе |
| II. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |
| 3 | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС | февраль-март 2022 года | Зам директор | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты, определены способы их ликвидации |
| 4 | Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС НОО и ООО | октябрь-декабрь 2021, март-апрель 2022 | Зам директора Руководитель ШМО | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на школьном уровне |
| 5 | Участие в мониторинге по определению дефицитов при создании условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации (в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики СО) | в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и молодежной политики СО | Зам директора | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с обновленными ФГОС |
| 6 | Реализация обновленных ФГОС в штатном режиме в школах МО "город Екатеринбург" (ступенчатый график в соответствии с информационно-методическим письмом Минпросвещения от 15.02.2022 № АЗ-113/03) | с сентября 2022 года по 2024/2025 учебный год | Все субъекты образовательной деятельности | Обеспечена реализация обновленных ФГОС, утвежденных приказами Минпросвещения (№ 286, № 287 от 31.01.2021) |
| 7 | Участие в мониторинге использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников (в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики СО) | в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и молодежной политики СО | Зам директора Библиотекарь | Подготовлены аналитические материалы для формирования заявки в Министерство образования и молодежной политики СО для возможного дополнительного финансирования приобретения учебников, вошедших в федеральный перечень учебников |
| 8 | Участие в мониторинге контроля использования примерных рабочих программ (в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики СО) | в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и молодежной политики СО | Зам директор Руководитель ШМО Педагоги | Созданы условия для использования в образовательном процессе примерных рабочих программ, одобренных решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 3/21 от 27.09.2021) |
| III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |
| 9 | Методическое сопровождение введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО (в том числе на основе запросов) в рамках деятельности муниципальной методической службы | постоянно | МБУ ИМЦ "ЕДУ", ИМЦ | Функционирует система методической службы в образовательном комплексе МО "город Екатеринбург", которая обеспечивает методическое сопровождение введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 10 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и планирование курсовой подготовки педагогов ОУ (разработка инструментария) | постоянно | Руководитель ШМО | Планирование повышения квалификации педагогических работников |
| 11 | Актуализация плана работы в части первоочередных действий по введению обновленных ФГОС | ежемесячно | Зам директор | Обеспечена своевременная коррекция действий школьных МО по введению обновленных ФГОС |
| 12 | Организация работы учителей-предметников, ШМО через участие в проведении конференций, семинаров, заседаний по актуальным вопросам введения и реализации обновленных ФГОС и других образовательных событий | по отдельному плану | Администрация | Созданы площадки для открытого обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, имеется возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 13 | Методическое сопровождение учителей по вопросам реализации обновленных ФГОС, обеспечение системы поддержки педагогических работников по включению в тематическое планирование рабочих программ, поурочные планы учителя заданий по формированию функциональной грамотности | сентябрь 2022 года | Зам директора ШМО | Своевременно оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам |
| 14 | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, в том числе организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | по отдельному плану | Зам директора Руководитель ШМО | Созданы условия для повышения качества образования в части развития умений школьников решать задачи с различными формулировками заданий (включение в МСОКО показателя "Доля обучающихся, успешно справившихся с заданиями по функциональной грамотности" (результаты направляются в ОО из РЦОИ и ОКО ИРО)) |
| 15 | Знакомство с лучшими практиками реализации обновленных ФГОС в ОО МО "город Екатеринбург", в том числе по работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами | не реже 1 раза в год | Зам директора Руководитель ШМО Педагоги-предметники | Обобщены результаты реализации обновленных ФГОС с целью предупреждения типовых затруднений, возникающих у педагогических работников и ОО |
| 16 | Мониторинг по результатам реализации обновленных ФГОС в соответствии с рекомендациями и запросом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области | сроки устанавливает Министерство образования и молодежной политики СО | Зам директора Руководители ШМО Педагоги-предметники | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации обновленных ФГОС (отнесение ОО к одной из трех зон: зеленой, желтой, красной), поставлены задачи на следующий период |
| IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |
| 17 | Проведение мероприятий по организации практико-ориентированных КПК учителей и управленческой команды ОО по подготовке к введению обновленных ФГОС | по отдельному плану | Зам директора Руководители ШМО Педагоги-предметники | Обеспечена подготовка педагогических работников 1-х, 5-х классов, работающих в 2022/2023 учебном году, по ДППКП "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ООО в работе учителя" (36 часов) |
| 18 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников (включая педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами), участвующих в разработке и реализации ООП НОО и ООП ООО по вопросам реализации обновленных ФГОС | март-август 2022 года, далее в соответствии планами прохождения КПК | Зам директора | Созданы условия для обучения педагогических работников и администрации |
| 19 | Участие в городских образовательных мероприятий по вопросам реализации обновленных ФГОС в различных формах: конференции, мастер-классы, тренинги, круглые столы | по отдельному плану | Зам директора Руководители ШМО Педагоги-предметники | Участие в площадках для открытого обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя, своевременно оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам |
| V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |
| 20 | Информирование общественности через сайт о подготовке к реализации обновленных ФГОС МАОУ СОШ № 28 | апрель, сентябрь 2022 года | Администрация | Разъяснены права и возможности, предоставляемые системой образования РФ гражданам (в том числе детям с ОВЗ и детям-инвалидам и их родителям (законным представителям)) при реализации обновленных ФГОС |